## 25.04.10일(변경)
공 사 일 보
2025-04-10
[24 empty] | → | # 1. 날씨정보 테이블
| 1. 공 사 개 요 | [23 empty] | 구분 | 값
| 공 사 명 |  | 신안산선 복선전철 민간투자사업 제4-1공구 건설공사 |  |  |  |  | 기 온 | 최 고 |  | 0 | ℃ |  | 작성자 |  | 현장대리인
[9 empty] | 최 저 |  | 0 | ℃ |  |  |  | 박석원
[8 empty] | 기 상 | 강수량 |  | 0 | mm |  | 확인자 |  | 책임건설사업관리기술인
이상욱
2. 시 공 현 황
| 공 종 | [7 empty] | 단위 | 전체수량 |  | 실 적 | [8 empty] | 대 비 (%) |  | 비고 | → | # 2. 시공현황 테이블
[12 empty] | 전일까지 |  |  | 금일 |  |  | 누계 | [6 empty] | 구분 | 누계
| 1. 본선터널(1구간, 대림-신풍) |  |  |  |  | 굴착(PD) |  |  | m | 1116.6 |  | 1116.6 |  |  | -1116.6 |  |  | 0 |  |  | 0%
[6 empty] | 라이닝 |  |  | m | 1116.6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
| 2. 신풍 정거장 | 정거장 터널 |  |  |  | 라이닝 |  |  | m | 133 |  | 85.85 |  |  | -85.85 |  |  | 0 |  |  | 0%
[6 empty] | 미들 슬라브 |  |  | m | 133 |  | 36.5 |  |  | -36.5 |  |  | 0 |  |  | 0%
|  | 주출입구 |  | 수직구 |  | 라이닝 |  |  | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 연결터널 | PCB | 라이닝_정거장 방면 |  |  | m | 24.5 |  | 21.8 |  |  | -21.8 |  |  | 0 |  |  | 0%
[5 empty] | PCB | 라이닝_환승통로방면 |  |  | m | 20.1 |  | 20.1 |  |  | -20.1 |  |  | 0 |  |  | 0%
[5 empty] | PCC | 라이닝 |  |  | m | 40.4 |  | 10.7 |  |  | -10.7 |  |  | 0 |  |  | 0%
[5 empty] | PCD | 라이닝 |  |  | m | 97.8 |  | 97.8 |  |  | 0 |  |  | 97.8 |  |  | 100%
[5 empty] | PHA | 라이닝 |  |  | m | 97.8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 특별 피난계단 |  | 수직구 |  | 라이닝 |  |  | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 연결터널 | PHB | 라이닝 |  |  | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 외부출입구 |  | 출입구#3 |  | 굴착(G.L) |  |  | m | 13 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 출입구#2 |  | 굴착(G.L) |  |  | m | 13 |  | 2 |  |  | -2 |  |  | 0
|  |  |  | 출입구#1 |  | 굴착(G.L) |  |  | m | 13 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3. 신풍 환승통로 (천지개발) | 환승터널 |  | 연결터널 | PCF | 굴착 |  |  | m | 53 |  | 53 |  |  | -53 |  |  | 0 |  |  | 0%
[6 empty] | 라이닝 |  |  | m | 53 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
[5 empty] | PCE | 굴착 |  |  | m | 93.9 |  | 93 |  |  | -93 |  |  | 0 |  |  | 0%
[6 empty] | 라이닝 |  |  | m | 93.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
|  | 개착BOX |  | 보라매 방면 |  | 구조물 |  |  | m | 34 |  | 2.6 |  |  | -2.6 |  |  | 0
|  |  |  | 대림 방면 |  | 굴착 |  |  | m | 39 |  | 38 |  |  | -38 |  |  | 0
| 4. 본선터널(2구간, 신풍-도림) |  |  |  |  | 굴착 |  |  | m | 757 |  | 757 |  |  | 0 |  |  | 757 |  |  | 100%
[6 empty] | 라이닝 |  |  | m | 757 |  | 710 |  |  | -710 |  |  | 0 |  |  | 0%
| 5. 도림 사거리 정거장 | 정거장 터널 |  |  |  | 라이닝 |  |  | m | 133 |  | 133 |  |  | -133 |  |  | 0 |  |  | 0%
[6 empty] | 미들슬라브 |  |  | m | 133 |  | 70 |  |  | -70 |  |  | 0 |  |  | 0%
|  | 출입구#1 |  | 수직구 |  | 라이닝 |  |  | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 연결터널 | PCA | 라이닝 |  |  | m | 36.7 |  | 34.7 |  |  | -34.7 |  |  | 0 |  |  | 0%
[5 empty] | PCC | 라이닝 |  |  | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | PHA | 라이닝 |  |  | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  | 출입구#2 |  | 수직구 |  | 라이닝 |  |  | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 연결터널 | PCA | 라이닝 |  |  | m | 34.4 |  | 34.4 |  |  | -34.4 |  |  | 0 |  |  | 0%
[5 empty] | PCC | 라이닝 |  |  | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | PHB | 라이닝 |  |  | m | 46.8 |  | 46.8 |  |  | -46.8 |  |  | 0 |  |  | 0%
| 3. 주 요 작 업 내 용 | [22 empty] | → | # 3. 작업내용 테이블
| 구분 |  |  |  |  | 금일작업 | [8 empty] | 명일작업
| 1. 본선터널(1구간, 대림~신풍) |  |  |  |  | 0
| 2. 신풍 정거장 | 정거장 터널 |  |  |  | 0
|  | 주출입구 |  | PCB |  | 0
|  |  |  | PCC |  | 0
|  |  |  | PCD |  | 0
|  |  |  | PHA |  | 0
|  | 특별피난계단 |  |  |  | 0
|  | 외부출입구 |  |  |  | 0
| 3. 신풍 환승통로 | 환승터널 |  |  |  | 0
|  | 개착BOX |  |  |  | 0
| 4. 본선터널(2구간, 신풍~ 도림) |  |  |  |  | 0
| 5. 도림 사거리 정거장 | 정거장 |  |  |  | 0
|  | 출입구#2 수직구 -연결터널 |  |  |  | 0
|  | 출입구#1 수직구 -연결터널 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주간 | [17 empty] | 야간
| 4. 인력투입현황 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 인원 | 1. 본선터널(1구간) | 2. 신풍정거장 | [6 empty] | 3. 신풍 환승통로 |  | 4. 본선터널(2구간) | 5.도림사거리정거장 |  |  | 장차 | 천지 | 합계 | 인원 | 1. 본선터널(1구간) | 2. 신풍정거장 | [5 empty] | 3. 신풍 환승통로 |  | 4. 본선터널(2구간) | 5.도림사거리정거장 |  |  | 장차 | 천지 | 합계 | 인원(주간) | 장차 | 천지 | 합계
| 직 종 |  |  |  | 단 위 |  | 전일까지 |  | 금 일 |  | 누 계 | 직 종 |  |  |  |  | 단 위 |  | 전일까지 |  | 금 일 |  | 누 계 |  |  | # 4. 인원 테이블 | [17 empty] | 정거장 | 주출입구 | 주출입구 | 주출입구 | 주출입구 | 특피 | 외부출입구 |  |  |  | 정거장 | 출#2 | 출#1 | [5 empty] | 정거장 | 주출입구 | 주출입구 | 주출입구 | 특피 | 외부출입구 |  |  |  | 정거장 | 출#2 | 출#1
| 직 원 |  |  |  | 인 |  | 33626 |  | 33 |  | 33659 | 시설물공 |  |  |  |  | 인 |  | 1933 |  | 0 |  | 1933 |  | → | [19 empty] | PCB | PCC | PCD | PHA |  | #2 | 환승터널 | 개착BOX |  |  |  |  | 17 | 9 |  |  |  |  | PCB | PCC | PCD |  | #2 | 환승터널 | 개착BOX
| 협력업체 |  |  |  | 인 |  | 19682 |  | 26 |  | 19708 | 경계석공 |  |  |  |  | 인 |  | 2 |  | 0 |  | 2 | [18 empty] | 직영반장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 직영반장 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 직영반장 | 0 | 0 | 0
| 직영반장 |  |  |  | 인 |  | 3891 |  | 0 |  | 3891 | 조경공 |  |  |  |  | 인 |  | 83 |  | 0 |  | 83 | [18 empty] | 연수생 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 연수생 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 연수생 | 0 | 0 | 0
| 연수생 |  |  |  | 인 |  | 14973 |  | 0 |  | 14973 | 배관공 |  |  |  |  | 인 |  | 155 |  | 0 |  | 155 | [18 empty] | 장비운전원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 장비운전원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 장비운전원 | #REF! | 0 | #REF!
| 장비운전원 |  |  |  | 인 |  | 47633 |  | #REF! |  | #REF! | 도색공 |  |  |  |  | 인 |  | 162 |  | 0 |  | 162 | [18 empty] | 전기주임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기주임 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 전기주임 | 0 | 0 | 0
| 전기주임 |  |  |  | 인 |  | 2729 |  | 0 |  | 2729 | 방수공 |  |  |  |  | 인 |  | 1048 |  | 0 |  | 1048 | [18 empty] | 화약주임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 화약주임 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 화약주임 | 0 | 0 | 0
| 화약주임 |  |  |  | 인 |  | 1950 |  | 0 |  | 1950 | 장비/작업지킴이 |  |  |  |  | 인 |  | 33 |  | 0 |  | 33 | [18 empty] | 터널공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 터널공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 터널공 | 0 | 0 | 0
| 터널공 |  |  |  | 인 |  | 24833 |  | 0 |  | 24833 | 보통인부 |  |  |  |  | 인 |  | 1583 |  | 0 |  | 1583 | [18 empty] | 목공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 목공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 목공 | 0 | 0 | 0
| 목공 |  |  |  | 인 |  | 13522 |  | 0 |  | 13522 | 포장공 |  |  |  |  | 인 |  | 79 |  | 0 |  | 79 | [18 empty] | 철근공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 철근공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 철근공 | 0 | 0 | 0
| 철근공 |  |  |  | 인 |  | 10948 |  | 0 |  | 10948 | 용접공 |  |  |  |  | 인 |  | 36 |  | 0 |  | 36 | [18 empty] | 라이닝폼공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 라이닝폼공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 라이닝폼공 | 0 | 0 | 0
| 라이닝폼공 |  |  |  | 인 |  | 1373 |  | 0 |  | 1373 | 타설공 |  |  |  |  | 인 |  | 86 |  | 0 |  | 86 | [18 empty] | 오폐수처리공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 오폐수처리공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 오폐수처리공 | 0 | 0 | 0
| 오폐수처리공 |  |  |  | 인 |  | 1137 |  | 0 |  | 1137 | 보링공/앙카공 |  |  |  |  | 인 |  | 15 |  | 0 |  | 15 | [18 empty] | 카리프트공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 카리프트공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 카리프트공 | 0 | 0 | 0
| 카리프트공 |  |  |  | 인 |  | 1241 |  | 0 |  | 1241 | 비계공 |  |  |  |  | 인 |  | 4015 |  | 0 |  | 4015 | [18 empty] | BP공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BP공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | BP공 | 0 | 0 | 0
| BP공 |  |  |  | 인 |  | 1128 |  | 0 |  | 1128 | 도장공 |  |  |  |  | 인 |  | 8 |  | 0 |  | 8 | [18 empty] | 가시설공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 가시설공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 가시설공 | 0 | 0 | 0
| 가시설공 |  |  |  | 인 |  | 5737 |  | 0 |  | 5737 | 석면공 |  |  |  |  | 인 |  | 10 |  | 0 |  | 10 | [18 empty] | 설치공/해체공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치공/해체공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 설치공/해체공 | 0 | 0 | 0
| 설치공/해체공 |  |  |  | 인 |  | 31 |  | 0 |  | 31 | 주입공/그라우팅공 |  |  |  |  | 인 |  | 1469 |  | 0 |  | 1469 | [18 empty] | 동바리공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 동바리공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 동바리공 | 0 | 0 | 0
| 동바리공 |  |  |  | 인 |  | 890 |  | 0 |  | 890 | 기타 |  |  |  |  | 인 |  | 3 |  | 0 |  | 3 | [18 empty] | 신호수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신호수 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 신호수 | 0 | 0 | 0
| 신호수 |  |  |  | 인 |  | 2181 |  | 0 |  | 2181 | [11 empty] | 0 | [18 empty] | 부단수공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 부단수공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 부단수공 | 0 | 0 | 0
| 부단수공 |  |  |  | 인 |  | 20 |  | 0 |  | 20 | [11 empty] | 0 | [18 empty] | 슬러리월공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 슬러리월공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 슬러리월공 | 0 | 0 | 0
| 슬러리월공 |  |  |  | 인 |  | 1650 |  | 0 |  | 1650 | [11 empty] | 0 | [18 empty] | CIP공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CIP공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | CIP공 | 0 | 0 | 0
| CIP공 |  |  |  | 인 |  | 28 |  | 0 |  | 28 | [11 empty] | 0 | [18 empty] | 미장공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 미장공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 미장공 | 0 | 0 | 0
| 미장공 |  |  |  | 인 |  | 6 |  | 0 |  | 6 | 총 계 |  |  |  |  | 인 |  | 199929 |  | #REF! |  | #REF! | [18 empty] | 시설물공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 시설물공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 시설물공 | 0 | 0 | 0
| 5. 장비투입현황 | [40 empty] | 경계석공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 경계석공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 경계석공 | 0 | 0 | 0
| 장 비 명 |  |  |  | 단 위 |  | 전일까지 |  | 금 일 |  | 누 계 | 장 비 명 |  |  |  |  | 단 위 |  | 전일까지 |  | 금 일 |  | 누 계 | [18 empty] | 조경공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조경공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 조경공 | 0 | 0 | 0
| B/H(1.0LC) |  |  |  | 대 |  | 336 |  | 0 |  | 336 | 전주오거 |  |  |  |  | 대 |  | 56 |  | 0 |  | 56 | [18 empty] | 배관공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 배관공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 배관공 | 0 | 0 | 0
| B/H(08W) |  |  |  | 대 |  | 1756 |  | 0 |  | 1756 | 로더(바브켓) |  |  |  |  | 대 |  | 31 |  | 0 |  | 31 | [18 empty] | 도색공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 도색공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 도색공 | 0 | 0 | 0
| B/H(08LC) |  |  |  | 대 |  | 1256 |  | 0 |  | 1256 | 유제살포기(비우다) |  |  |  |  | 대 |  | 20 |  | 0 |  | 20 | [18 empty] | 방수공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 방수공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 방수공 | 0 | 0 | 0
| B/H(06W) |  |  |  | 대 |  | 3149 |  | 0 |  | 3149 | 지게차 |  |  |  |  | 대 |  | 47 |  | 0 |  | 47 | [18 empty] | 장비/작업지킴이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 장비/작업지킴이 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 장비/작업지킴이 | 0 | 0 | 0
| B/H(06LC) |  |  |  | 대 |  | 1159 |  | 0 |  | 1159 | 싸인카 |  |  |  |  | 대 |  | 2 |  | 0 |  | 2 | [18 empty] | 보통인부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보통인부 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 보통인부 | 0 | 0 | 0
| B/H(03LC) |  |  |  | 대 |  | 1037 |  | 0 |  | 1037 | BC커터기 |  |  |  |  | 대 |  | 155 |  | 0 |  | 155 | [18 empty] | 포장공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 포장공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 포장공 | 0 | 0 | 0
| B/H(02LC) |  |  |  | 대 |  | 1775 |  | 0 |  | 1775 | 바이브로해머 |  |  |  |  | 대 |  | 62 |  | 0 |  | 62 | [18 empty] | 용접공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 용접공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 용접공 | 0 | 0 | 0
| B/H(015) |  |  |  | 대 |  | 20 |  | 0 |  | 20 | 롤러(2.5T) |  |  |  |  | 대 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | [18 empty] | 타설공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 타설공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 타설공 | 0 | 0 | 0
| 덤프트럭(5T) |  |  |  | 대 |  | 12 |  | 0 |  | 12 | 롤러(1T) |  |  |  |  | 대 |  | 2 |  | 0 |  | 2 | [18 empty] | 보링공/앙카공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보링공/앙카공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 보링공/앙카공 | 0 | 0 | 0
| 덤프트럭(15T) |  |  |  | 대 |  | 1359 |  | 0 |  | 1359 | 롤러(0.7T) |  |  |  |  | 대 |  | 22 |  | 0 |  | 22 | [18 empty] | 비계공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비계공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 비계공 | 0 | 0 | 0
| 덤프트럭(25T) |  |  |  | 대 |  | 4 |  | 0 |  | 4 | 몰리 |  |  |  |  | 대 |  | 229 |  | 0 |  | 229 | [18 empty] | 도장공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 도장공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 도장공 | 0 | 0 | 0
| 앵글크레인(100T) |  |  |  | 대 |  | 515 |  | 0 |  | 515 | 항타기 |  |  |  |  | 대 |  | 42 |  | 0 |  | 42 | [18 empty] | 석면공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 석면공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 석면공 | 0 | 0 | 0
| 앵글크레인(80T) |  |  |  | 대 |  | 565 |  | 0 |  | 565 | 크레인 |  |  |  |  | 대 |  | 188 |  | 0 |  | 188 | [18 empty] | 주입공/그라우팅공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 주입공/그라우팅공 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 주입공/그라우팅공 | 0 | 0 | 0
| 앵글크레인(35T) |  |  |  | 대 |  | 231 |  | 0 |  | 231 | 콤비로라 |  |  |  |  | 대 |  | 28 |  | 0 |  | 28 | [18 empty] | 기타 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 기타 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0
| 앵글크레인(25T) |  |  |  | 대 |  | 1060 |  | 0 |  | 1060 | 공압드릴 |  |  |  |  | 대 |  | 1296 |  | 0 |  | 1296 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 카고크레인(25T) |  |  |  | 대 |  | 1196 |  | 0 |  | 1196 | 유압드릴 |  |  |  |  | 대 |  | 554 |  | 0 |  | 554 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 카고크레인(5T) |  |  |  | 대 |  | 493 |  | 0 |  | 493 | 기타 |  |  |  |  | 대 |  | 90 |  | 0 |  | 90 | [18 empty] | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합계 | #REF! | 0 | #REF!
| 콤프 |  |  |  | 대 |  | 716 |  | 0 |  | 716 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 점보드릴 |  |  |  | 대 |  | 1757 |  | 0 |  | 1757 | [11 empty] | 0
| 페이로더 |  |  |  | 대 |  | 1868 |  | 0 |  | 1868 | [11 empty] | 0 | [18 empty] | 주간 | [17 empty] | 야간
| 숏트머신 |  |  |  | 대 |  | 2101 |  | 0 |  | 2101 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 장비 | 1. 본선터널(1구간) | 2. 신풍정거장 | [6 empty] | 3. 신풍 환승통로 |  | 4. 본선터널(2구간) | 5.도림사거리정거장 |  |  | 장차 | 천지 | 합계 | 장비 | 1. 본선터널(1구간) | 2. 신풍정거장 | [5 empty] | 3. 신풍 환승통로 |  | 4. 본선터널(2구간) | 5.도림사거리정거장 |  |  | 장차 | 천지 | 합계 | 장비(주간) | 장차 | 천지
| 차징카 |  |  |  | 대 |  | 1603 |  | 0 |  | 1603 | [11 empty] | 0 |  | → | # 5. 장비 테이블 | [17 empty] | 정거장 | 주출입구 | 주출입구 | 주출입구 | 주출입구 | 특피 | 외부출입구 |  |  |  | 정거장 | 출#2 | 출#1 | [5 empty] | 정거장 | 주출입구 | 주출입구 | 주출입구 | 특피 | 외부출입구 |  |  |  | 정거장 | 출#2 | 출#1
| 살수차 |  |  |  | 대 |  | 1326 |  | 0 |  | 1326 | [11 empty] | 0 | [21 empty] | PCB | PCC | PCD | PHA |  | #2 | 환승터널 | 개착BOX | [10 empty] | PCB | PCC | PCD |  | #2 | 환승터널 | 개착BOX
| 하이드로크레인 |  |  |  | 대 |  | 335 |  | 0 |  | 335 | [11 empty] | 0 | [18 empty] | B/H(1.0LC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B/H(10) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | B/H(10) | 0 | 0
| 믹서트럭 |  |  |  | 대 |  | 3589 |  | 0 |  | 3589 | [11 empty] | 0 | [18 empty] | B/H(08W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B/H(08W) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | B/H(08W) | 0 | 0
| 화물차(5T) |  |  |  | 대 |  | 93 |  | 0 |  | 93 | [11 empty] | 0 | [18 empty] | B/H(08LC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B/H(08LC) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | B/H(08LC) | 0 | 0
| 펌프카 |  |  |  | 대 |  | 190 |  | 0 |  | 190 | [11 empty] | 0 | [18 empty] | B/H(06W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B/H(06W) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | B/H(06W) | 0 | 0
| 스카이 |  |  |  | 대 |  | 325 |  | 0 |  | 325 | [11 empty] | 0 | [18 empty] | B/H(06LC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B/H(06LC) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | B/H(06LC) | 0 | 0
| 콘크리트피니셔 |  |  |  | 대 |  | 16 |  | 0 |  | 16 | 총 계 |  |  |  |  | 대 |  | 32667 |  | 0 |  | 32667 | [18 empty] | B/H(03LC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B/H(03LC) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | B/H(03LC) | 0 | 0
| 6. 발파데이터 | [40 empty] | B/H(02LC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B/H(02LC) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | B/H(02LC) | 0 | 0
| 발파일자 |  | 발파시간 |  | 지발당장약량(최소, kg) |  | 지발당장약량(최대, kg) |  | 폭약사용량(kg) |  | 발파진동(cm/sec) |  | 발파소음(dB(A)) |  |  | 계측위치 | [5 empty] | 비고 | [19 empty] | B/H(015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B/H(015) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | B/H(015) | 0 | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 덤프트럭(5T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 덤프트럭(5T) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 덤프트럭(5T) | 0 | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 덤프트럭(15T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 덤프트럭(15T) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 덤프트럭(15T) | 0 | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 덤프트럭(25T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 덤프트럭(25T) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 덤프트럭(25T) | 0 | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 앵글크레인(100T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 앵글크레인(100T) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 앵글크레인(100T) | 0 | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 앵글크레인(80T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 앵글크레인(80T) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 앵글크레인(80T) | 0 | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 앵글크레인(35T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 앵글크레인(35T) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 앵글크레인(35T) | 0 | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 앵글크레인(25T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 앵글크레인(25T) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 앵글크레인(25T) | 0 | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 카고크레인(25T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 카고크레인(25T) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 카고크레인(25T) | 0 | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 카고크레인(5T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 카고크레인(5T) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 카고크레인(5T) | 0 | 0
[42 empty] | 콤프 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 콤프 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 콤프 | 0 | 0
[42 empty] | 점보드릴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 점보드릴 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 점보드릴 | 0 | 0
[42 empty] | 페이로더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 페이로더 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 페이로더 | 0 | 0
[42 empty] | 숏트머신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 숏트머신 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 숏트머신 | 0 | 0
[42 empty] | 차징카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 차징카 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 차징카 | 0 | 0
[42 empty] | 살수차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 살수차 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 살수차 | 0 | 0
[42 empty] | 하이드로크레인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 하이드로크레인 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 하이드로크레인 | 0 | 0
| 7. 자동화 계측데이터 | [40 empty] | 믹서트럭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 믹서트럭 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 믹서트럭 | 0 | 0
| 위치 |  |  |  |  | 계측기 종류 |  |  | 계측기명 |  |  | 주간변화량 |  |  | 누적변화량 |  |  | 단위 |  | 상태 |  |  | 비율 | [18 empty] | 화물차(5T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 화물차(5T) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 화물차(5T) | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 펌프카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 펌프카 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 펌프카 | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 스카이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 스카이 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 스카이 | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 콘크리트피니셔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 콘크리트피니셔 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 콘크리트피니셔 | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 전주오거 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전주오거 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 전주오거 | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 로더(바브켓) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 로더(바브켓) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 로더(바브켓) | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 유제살포기(비우다) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 유제살포기(비우다) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 유제살포기(비우다) | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 지게차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지게차 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 지게차 | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 싸인카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 싸인카 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 싸인카 | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | BC커터기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BC커터기 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | BC커터기 | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 바이브로해머 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 바이브로해머 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 바이브로해머 | 0 | 0
[42 empty] | 롤러(2.5T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 롤러(2.5T) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 롤러(2.5T) | 0 | 0
[42 empty] | 롤러(1T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 롤러(1T) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 롤러(1T) | 0 | 0
[42 empty] | 롤러(0.7T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 롤러(0.7T) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 롤러(0.7T) | 0 | 0
[42 empty] | 몰리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 몰리 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 몰리 | 0 | 0
[42 empty] | 항타기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 항타기 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 항타기 | 0 | 0
[42 empty] | 크레인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 크레인 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 크레인 | 0 | 0
[42 empty] | 콤비로라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 콤비로라 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 콤비로라 | 0 | 0
[42 empty] | 공압드릴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공압드릴 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 공압드릴 | 0 | 0
[42 empty] | 유압드릴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 유압드릴 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 유압드릴 | 0 | 0
[42 empty] | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[25 empty] | → | # 6. 발파 테이블 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[26 empty] | 발파일자 | 발파시간 | 지발당장약량(최소, kg) | 지발당장약량(최대, kg) | 폭약사용량(kg) | 발파진동(cm/sec) | 발파소음(dB(A)) | 계측위치 | 비고 | [8 empty] | 발파시간 | 지발당장약량(최소, kg) | 지발당장약량(최대, kg) | 폭약사용량(kg) | 발파소음(dB(A)) | 계측위치 | 비고 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0
[25 empty] | → | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[42 empty] | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합계 | #REF! | 0
[25 empty] | → | # 7. 자동화 계측 테이블
[26 empty] | 위치 | 계측기 종류 | 계측기명 | 주간변화량 | 누적변화량 | 단위 | 상태 | 비율
→