## 19
발 파 작 업 일 지 | [11 empty] | 발 파 계 획 서
현장명 : 신안산선 복선전철 민간투자사업 4-1공구 | [11 empty] | 공사명 : |  | 신안산선 복선전철 민간투자사업 4-1공구
2025-04-10 |  |  |  | 날씨: | 맑음 | 화약류관리책임자 : |  |  | 김 병 남 (서명) |  |  | 시공사 : |  | (주)포스코건설
[9 empty] | 이 재 근 (서명) |  |  | 협력사 : |  | 장차건설㈜ | [6 empty] | 화약류관리책임자 : |  | 김 병 남 |  | (인)
화 약 류 | 양 수 | 도 착 시 간 |  | 폭 약 |  |  | 뇌 관 |  |  |  | 비 고 | [11 empty] | 이 재 근 |  | (인)
|  | 04:27 |  | 368 |  | kg | 324 |  | EA |  |  | 발파예정일시 : |  |  |  | 2025-04-10 |  |  | 07:00~19:00
[6 empty] | kg |  |  | EA
|  | 합계 |  | 368 |  | kg | 324 |  | EA |  |  | 화약류 양 수 계 획 |  | 도착 예정시간 |  |  | 폭약(KG) |  | 뇌관(EA) |  |  | 계측장소
| 사 용 | 사 용 량 |  | 368 |  | kg | 324 |  | EA | [7 empty] | 에멀젼 | 정밀 | 공저뇌관 |  | 연결뇌관
|  | 기 타 |  |  |  | kg |  |  | EA |  |  |  |  | 04:30 |  |  | 347 | 21 | 296 |  | 28 | 강남성심병원
|  | 잔 량 |  | 0 |  | kg | 0 |  | EA
| 반 납 | 출발일시 |  |  | 반 납 량 |  | 폭 약 |  |  | kg |  |  |  | 합계 |  |  | 368 |  | 324
|  | 반 납 자 |  |  |  |  | 뇌 관 |  |  | EA
작 업 내 용 | 회 수 | 발파 시간 | 천공장 (m) | 천공수 (공) | 천공 방법 | 공당 장약량 (kg) | 지발당 장약량 (kg) | 총장약량 |  |  | 비 고 | 작 업 계 획 | 횟수 |  | 천공경 (mm) |  | 천공장 (m) | 저항선, | 공수 (ea) | 공 당 장약량(kg) |  | 지 발 당 장약량(kg) | 1발파당 장약량 (폭약/뇌관) |  | 발파 패턴
공간격
| 1 | 08.48 | 2.2 | 150 | 수평 | 0.7~1.6 | 0.7~1.6 | 폭약 | 184 | ㎏ | PD-2(CB2) | [6 empty] | (m)
[8 empty] | 뇌관 | 162 | EA |  |  | 1 |  | 51 |  | 2.2 | 0.4~1.0 | 150 | 0.7~1.6 |  | 0.7~1.6 | 폭약 : | 184 | PD-2 (CB2)
| 2 | 18.29 | 2.2 | 150 | 수평 | 0.7~1.6 | 0.7~1.6 | 폭약 | 184 | ㎏ | PD-2(CB2)
[8 empty] | 뇌관 | 162 | EA | [12 empty] | 뇌관 : | 162
3
[13 empty] | 2 |  | 51 |  | 2.2 | 0.4~1.0 | 150 | 0.7~1.6 |  | 0.7~1.6 | 폭약 : | 184 | PD-2 (CB1-2)
4
[23 empty] | 뇌관 : | 162
5
3
6
7
[13 empty] | 합 계 | [5 empty] | 300 |  |  |  | 폭약 : | 368
| 계 |  |  | 300 |  |  |  | 폭약 | 368 | ㎏
[23 empty] | 뇌관 : | 324
[8 empty] | 뇌관 | 324 | EA
| 9 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 | [11 empty] | PD-3(CB2)
| 10 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 11 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 12 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 13 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 14 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 15 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 16 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  | 안전조치 |  |  | 발파 10분전 경고 방송, 인원 및 장비 대피, 경계요원 배치 후 안전발파실시
특이사항
| 17 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 18 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 19 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
작 업 내 용 | 20 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 21 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 22 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 23 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 24 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 25 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 26 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 27 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 28 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 29 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 30 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 31 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
[12 empty] | 8 | 6 | 48
| 32 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  | 4 | 7 | 28
[12 empty] | 2 | 8 | 16
| 33 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 | [6 empty] | 92
| 34 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 35 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 36 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
| 37 회 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9
발파장소약도
[15 empty] | TYPE6.PD-2(CB2) | [6 empty] | TYPE6.PD-2(CB1-2)
작업자 명단 |  |  | 강대천,김구환,최정석,권진,강형래,백영진
안전 조치 |  |  | 발파전 경고방송, 인원 및 장비 대피, 비산방지매트 설치, 경계원 배치 | [8 empty] | 안전조치 |  |  | 발파 10분전 경고 방송, 인원 및 장비 대피, 경계요원 배치 후 안전발파실시
특이 사항 | [11 empty] | 특이사항
발파위치
계측위치
경계위치